## 研-研发项目与设计变更
项目编号 | 产品线 | 项目阶段 | 立项日期 | 计划冻结日期 | 实际冻结日期 | 设计变更次数 | 累计工时(人天) | 风险等级 | 当前状态 | 项目经理 | 备注
PJ-2026-001-01 | VR整机-Q Pro 2 | 量产 | 2025-10-28 | 2025-11-30 |  | 7 | 278 | 高 | 正常 | 陈工
PJ-2026-002-01 | AR眼镜-A 3 | 试产验证 | 2025-09-17 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 624 | 高 | 暂停 | 李工 | 备注-2
PJ-2026-003-01 | TWS耳机-Pro | 设计冻结 | 2025-09-04 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 8 | 209 | 高 | 提前 | 张工
PJ-2026-004-01 | 智能音箱-H | 概念设计 | 2026-03-03 | 2026-05-16 | 2026-05-08 | 14 | 599 | 高 | 暂停 | 张工 | 备注-4
PJ-2026-005-01 | 精密结构件-M | 量产 | 2026-03-05 | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 1 | 727 | 高 | 提前 | 张工 | 备注-5
PJ-2026-004-01 | 智能音箱-H | 概念设计 | 2026-03-03 | 2026-05-16 | 2026-05-08 | 14 | 599 | 高 | 暂停 | 张工 | 备注-4
PJ-2026-002-02 | AR眼镜-A 3 | 量产 | 2025-10-07 | 2026-01-22 | 2026-02-15 | 7 | 217 | 中 | 暂停 | 王工 | 备注-7
PJ-2026-003-02 | TWS耳机-Pro | 量产 | 2026-06-13 | 2026-08-10 | 2026-08-03 | 7 | 82 | 中 | 暂停 | 王工
PJ-2026-004-02 | 智能音箱-H | 量产爬坡 | 2026-02-09 | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 14 | 196 | 中 | 延迟 | 李工 | 备注-9
PJ-2026-005-02 | 精密结构件-M | 量产爬坡 | 2026-01-13 | 2026-04-27 | 2026-05-24 | 12 | 420 | 高 | 延迟 | 陈工 | 备注-10
PJ-2026-001-03 | VR整机-Q Pro 2 | 概念设计 | 2025-10-27 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2 | -50 | 中 | 暂停 | 陈工 | 备注-11
PJ-2026-002-03 | AR眼镜-A 3 | 量产爬坡 | 2025-09-06 | 2026-01-01 |  | 8 | 706 | 中 | 正常 | 王工 | 备注-12
PJ-2026-003-03 | TWS耳机-Pro | 试产验证 | 2025-09-02 | 2025-11-04 |  | 5 | 569 | 高 | 提前 | 陈工 | 备注-13
PJ-2026-004-03 | 智能音箱-H | 详细设计 | 2026-03-11 | 2026-04-30 | 2026-05-23 | 0 | 663 | 中 | 暂停 | 张工
PJ-2026-005-03 | 精密结构件-M | 设计冻结 | 2026-02-05 | 2026-04-06 | 2026-05-02 | 2 | 137 | 低 | 暂停 | 张工 | 备注-15
PJ-2026-001-04 | VR整机-Q Pro 2 | 量产爬坡 | 2025-11-04 | 2025-12-20 | 2025-09-11 | 5 | 321 | 低 | 暂停 | 李工 | 备注-16
PJ-2026-002-04 | AR眼镜-A 3 | 量产 | 2025-12-12 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 14 | 579 | 中 | 正常 | 李工 | 备注-17
PJ-2026-003-04 | TWS耳机-Pro | 设计冻结 | 2025-09-11 | 2025-12-25 | 2026-01-21 | 7 | 57 | 高 | 正常 | 李工
PJ-2026-004-04 | 智能音箱-H | 概念设计 | 2026-02-17 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 15 | 269 | 低 | 延迟 | 陈工 | 备注-19
PJ-2026-005-04 | 精密结构件-M | 详细设计 | 2026-05-01 | 2026-07-22 | 2026-07-18 | 13 | 412 | 中 | 暂停 | 赵工 | 备注-20
PJ-2026-001-05 | VR整机-Q Pro 2 | 概念设计 | 2026/03/15 | 2025-11-27 | 2025-12-08 | 3 | 304 | 高 | 延迟 | 陈工 | 备注-21
PJ-2026-002-05 | AR眼镜-A 3 | 试产验证 | 2025-12-03 | 2026-02-06 | 2026-01-31 | 14 | 613 | 高 | 正常 | 陈工 | 备注-22
PJ-2026-003-05 | TWS耳机-Pro | 概念设计 | 2025-12-31 | 2026-02-20 | 2026-03-12 | 6 | 460 | 高 | 延迟 | 赵工
PJ-2026-004-05 | 智能音箱-H | 试产验证 | 2026-01-14 | 2026-04-12 | 2026-05-07 | 15 | 208 | 高 | 提前 | 李工 | 备注-24
PJ-2026-005-05 | 精密结构件-M | 量产爬坡 | 2026-06-05 | 2026-07-12 |  | 1 | 101 | 低 | 暂停 | 陈工 | 备注-25
PJ-2026-001-06 | VR整机-Q Pro 2 |  | 2025-11-20 | 2025-12-27 |  | 2 | 240 | 高 | 正常 | 李工 | 备注-26
PJ-2026-002-06 | AR眼镜-A 3 | 量产爬坡 | 2026-01-05 | 2026-04-19 | 2026-05-18 | 2 | 479 | 低 | 提前 | 王工 | 备注-27
PJ-2026-003-06 | TWS耳机-Pro | 量产 | 2026-02-08 | 2026-04-09 | 2026-04-07 | 9 | 518 | 中 | 正常 | 张工 | 备注-28
PJ-2026-004-06 | 智能音箱-H | 量产爬坡 | 2025-10-22 | 2025-11-30 | 2025-12-22 | 8 | 185 | 中 | 正常 | 李工 | 备注-29
PJ-2026-005-06 | 精密结构件-M | 详细设计 | 2026-04-13 | 2026-07-21 |  | 0 | 733 | 低 | 提前 | 张工 | 备注-30
PJ-2026-001-07 | VR整机-Q Pro 2 | 详细设计 | 2026-01-14 | 2024-01-01 |  | 4 | 328 | 中 | 延迟 | 王工 | 备注-31
PJ-2026-002-07 | AR眼镜-A 3 | 量产 | 2026-01-14 | 2026-04-18 | 2026-04-11 | 2 | 699 | 中 | 提前 | 张工
PJ-2026-003-07 | TWS耳机-Pro | 详细设计 | 2026-01-13 | 2026-03-04 |  | 13 | 624 | 高 | 正常 | 张工 | 备注-33
PJ-2026-004-07 | 智能音箱-H | 量产 | 2025-11-16 | 2026-02-23 | 2026-03-08 | 4 | 490 | 高 | 正常 | 王工 | 备注-34
PJ-2026-005-07 | 精密结构件-M | 概念设计 | 2026-03-03 | 2026-04-28 | 2026-04-24 | 11 | 623 | 中 | 延迟 | 李工 | 备注-35
PJ-2026-001-08 | VR整机-Q Pro 2 | 详细设计 | 2026-03-31 | 2026-05-03 | 2026-05-14 | 13 | 735 | 低 | 延迟 | 王工 | 备注-36
PJ-2026-002-08 | AR眼镜-A 3 | 量产 | 2025-10-26 | 2026-01-12 |  | 15 | 277 | 高 | 暂停 | 王工 | 备注-37
PJ-2026-003-08 | TWS耳机-Pro | 详细设计 | 2025-12-24 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 10 | 335 | 高 | 提前 | 王工 | 备注-38
PJ-2026-004-08 | 智能音箱-H | 试产验证 | 2026-06-02 | 2026-08-13 |  | 3 | 317 | 高 | 提前 | 张工
PJ-2026-005-08 | 精密结构件-M | 试产验证 | 2026-02-24 | 2026-05-05 | 2026-05-27 | 3 | 444 | 低 | 延迟 | 王工
PJ-2026-001-09 | VR整机-Q Pro 2 | 试产验证 | 2025-09-01 | 2025-12-06 |  | 6 | 422 | 中 | 正常 | 王工 | 备注-41
PJ-2026-002-09 | AR眼镜-A 3 | 量产 | 2025-11-03 | 2026-01-10 | 2026-01-26 | 10 | 462 | 低 | 提前 | 陈工
PJ-2026-003-09 | TWS耳机-Pro | 试产验证 | 2026-03-14 | 2026-07-08 |  | 5 | 680 | 低 | 提前 | 赵工 | 备注-43
PJ-2026-004-09 | 智能音箱-H | 概念设计 | 2026-02-03 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 10 | 526 | 中 | 暂停 | 李工 | 备注-44
PJ-2026-005-09 | 精密结构件-M | 量产 | 2025-11-26 | 2026-03-20 | 2026-04-11 | 10 | 145 | 高 | 提前 | 李工 | 备注-45
PJ-2026-001-10 | VR整机-Q Pro 2 | 详细设计 | 2025-09-13 | 2025-10-18 | 2025-11-07 | 2 | 516 | 中 | 延迟 | 赵工 | 备注-46
PJ-2026-002-10 | AR眼镜-A 3 | 详细设计 | 2025-11-15 | 2026-03-08 | 2026-03-04 | 13 | 274 | 高 | 暂停 | 张工 | 备注-47
PJ-2026-003-10 | TWS耳机-Pro | 概念设计 | 2026-04-22 | 2026-06-08 |  | 10 | 503 | 低 | 暂停 | 陈工 | 备注-48
PJ-2026-004-10 | 智能音箱-H | 详细设计 | 2026-05-02 | 2026-07-28 | 2026-08-02 | 8 | 583 | 中 | 延迟 | 王工 | 备注-49
PJ-2026-005-10 | 精密结构件-M | 量产 | 2026-01-25 | 2026-03-26 | 2026-04-05 | 2 | 191 | 高 | 延迟 | 赵工 | 备注-50

## 产-生产工单与质量检测
工单号 | 产品线 | 产线 | 班次 | 生产日期 | 计划产量 | 实际产量 | 良品数 | 不良品数 | 良率(%) | OEE(%) | 主要不良类型 | 不良PPM | 责任人 | 备注
WO-2026-0001 | VR整机-Q Pro 2 | SMT-A线 | 白班 | 2026-06-30 | 2252 | 2420 | 2315 | 105 | 95.7 | 75.9 | 电气性能Fail | 43388 | 吴工 | 备注-1
WO-2026-0002 | AR眼镜-A 3 | SMT-B线 | 夜班 | 2026-02-22 | 3941 | 3942 | 3647 | 295 | 92.5 | 77.6 | 焊接不良 | 74835 | 刘班长 | 备注-2
WO-2026-0003 | TWS耳机-Pro | 组装-C线 | 白班 | 2026-03-18 | 3694 | 3680 | 3430 | 250 | 93.2 | 72.2 | 测试Fail | 67935 | 吴工 | 备注-3
WO-2026-0004 | 智能音箱-H | 组装-D线 | 夜班 | 2026-04-10 | 3253 | 3111 | 2925 | 186 | 94 | 70.4 | 电气性能Fail | 59788 | 吴工 | 备注-4
WO-2026-0005 | 精密结构件-M | 测试-E线 | 白班 | 2026-06-09 | 4875 | 5062 | 4758 | 304 | 94 | 83.6 | 电气性能Fail | 60055 | 刘班长
WO-2026-0006 | VR整机-Q Pro 2 | 包装-F线 | 夜班 | 2026-04-20 | 1611 | 1575 | 1568 | 7 | 99.6 | 73.6 | 装配偏移 | 4444 | 周工 | 备注-6
WO-2026-0007 | AR眼镜-A 3 | SMT-A线 | 白班 | 2026-03-25 | 3264 | 3075 | 3003 | 72 | 97.7 | 89.8 | 电气性能Fail | 23415 | 吴工 | 备注-7
WO-2026-0008 | TWS耳机-Pro | SMT-B线 |  | 2026-01-21 | 4352 | 4543 | 4363 | 180 | 96 | 72.4 | 焊接不良 | 39621 | 刘班长 | 备注-8
WO-2026-0009 | 智能音箱-H | 组装-C线 | 白班 | 2026-06-16 | 829 | 643 | 627 | 16 | 97.5 | 71.6 | 焊接不良 | 24883 | 刘班长 | 备注-9
WO-2026-0010 | 精密结构件-M | 组装-D线 | 夜班 | 2026-03-03 | 1534 | 1492 | 1419 | 73 | 95.1 | 96.3 | 来料不良 | 48928 | 吴工 | 备注-10
WO-2026-0011 | VR整机-Q Pro 2 | 测试-E线 | 白班 | 2026-07-16 | 3521 | 3636 | 3552 | 84 | 97.7 | 96.8 | 来料不良 | 23102 | 刘班长 | 备注-11
WO-2026-0012 | AR眼镜-A 3 | 包装-F线 | 夜班 | 2026-03-21 | 3574 | 3571 | 3532 | 39 | 98.9 | 84.5 | 测试Fail | 10921 | 孙工
WO-2026-0001 | TWS耳机-Pro | SMT-A线 | 白班 | 2026-07-17 | 2970 | 2820 | 2616 | 204 | 92.8 | 97.5 | 来料不良 | 72340 | 刘班长 | 备注-13
WO-2026-0014 | 智能音箱-H | SMT-B线 | 夜班 | 2026-04-20 | 3535 | 3700 | 3693 | 7 | 99.8 | 93 | 尺寸超差 | 1892 | 吴工
WO-2026-0015 | 精密结构件-M | 组装-C线 | 白班 | 2026-04-03 | 4266 | 4104 | 3881 | 223 | 94.6 | 70.8 | 装配偏移 | 54337 | 郑工 | 备注-15
WO-2026-0016 | VR整机-Q Pro 2 | 组装-D线 | 夜班 | 2026-03-11 | 4908 | 4712 | 4712 | 0 | 100 | 80.3 | 无缺陷 | 0 | 郑工 | 备注-16
WO-2026-0017 | AR眼镜-A 3 | 测试-E线 | 白班 | 2026-03-04 | 1209 | 1267 | 1267 | 0 | 100 | 73 | 无缺陷 | 0 | 吴工 | 备注-17
WO-2026-0018 | TWS耳机-Pro | 包装-F线 | 夜班 | 2026-06-21 | 3604 | 3632 | 3378 | 254 | 93 | 93.1 | 焊接不良 | 69934 | 孙工 | 备注-18
WO-2026-0019 | 智能音箱-H | SMT-A线 | 白班 | 2026-04-01 | 2616 | 2642 | 2489 | 153 | 105.3 | 88.1 | 外观划伤 | 57911 | 周工 | 备注-19
WO-2026-0020 | 精密结构件-M | SMT-B线 | 夜班 | 2026-05-13 | 2065 | 2222 | 2117 | 105 | 95.3 | 81.1 | 测试Fail | 47255 | 孙工 | 备注-20
WO-2026-0021 | VR整机-Q Pro 2 | 组装-C线 | 白班 | 2026-06-15 | 4520 | 4491 | 4443 | 48 | 98.9 | 74.7 | 焊接不良 | 10688 | 吴工 | 备注-21
WO-2026-0022 | AR眼镜-A 3 | 组装-D线 | 夜班 | 2026-03-20 | 3523 | 3481 | 3263 | 218 | 93.7 | 97.9 | 尺寸超差 | 62626 | 郑工 | 备注-22
WO-2026-0023 | TWS耳机-Pro | 测试-E线 | 白班 | 2026-06-29 | 4217 | 4279 | 4150 | 129 | 97 | 72.6 | 外观划伤 | 30147 | 孙工 | 备注-23
WO-2026-0024 | 智能音箱-H | 包装-F线 | 夜班 | 2026-07-10 | 4889 | 4699 | 4600 | 99 | 97.9 | 72.1 | 装配偏移 | 21068 | 吴工 | 备注-24
WO-2026-0025 | 精密结构件-M | SMT-A线 | 白班 | 2026-05-31 | 4797 | 4692 | 4640 | 52 | 98.9 | 92.5 | 外观划伤 | 11083 | 周工 | 备注-25
WO-2026-0026 | VR整机-Q Pro 2 | SMT-B线 | 夜班 | 2026-02-15 | 2976 | 3169 | 3219 | 71 | 97.8 | 66.5 | 装配偏移 | 22405 | 刘班长 | 备注-26
WO-2026-0027 | AR眼镜-A 3 | 组装-C线 | 白班 | 2026-06-28 | 1534 | 1408 | 1408 | 0 | 100 | 68.4 | 无缺陷 | 0 | 刘班长 | 备注-27
WO-2026-0028 | TWS耳机-Pro | 组装-D线 | 夜班 | 2026-05-01 | 4421 | 4396 | 4301 | 95 | 97.8 | 96.9 | 尺寸超差 | 21611 | 周工 | 备注-28
WO-2026-0029 | 智能音箱-H | 测试-E线 | 白班 | 2026-05-03 | 1434 | 1601 | 1475 | 126 | 92.1 | 67.4 | 电气性能Fail | 78701 | 刘班长
WO-2026-0030 | 精密结构件-M | 包装-F线 | 夜班 | 2026-07-27 | 2989 | 3146 | 3115 | 31 | 99 | 83.4 | 测试Fail | 9854 | 吴工 | 备注-30
WO-2026-0031 | VR整机-Q Pro 2 | SMT-A线 | 白班 | 2026-07-22 | 2348 | 2151 | 2035 | 116 | 94.6 | 95 | 电气性能Fail | 53928 | 周工 | 备注-31
WO-2026-0032 | AR眼镜-A 3 | SMT-B线 | 夜班 | 2026-04-20 | 3001 | 2910 | 2753 | 157 | 94.6 | 96.7 | 焊接不良 | 53952 | 刘班长 | 备注-32
WO-2026-0033 | TWS耳机-Pro | 组装-C线 | 白班 | 2026-02-23 | 2228 | 2293 | 2252 | 41 | 98.2 | 72.9 | 来料不良 | 17881 | 郑工
WO-2026-0034 | 智能音箱-H | 组装-D线 | 夜班 | 2026年5月20日 | 3846 | 3816 | 3816 | 0 | 100 | 74.6 | 无缺陷 | 0 | 孙工 | 备注-34
WO-2026-0035 | 精密结构件-M | 测试-E线 | 白班 | 2026-03-14 | 4219 | 4383 | 4247 | 136 | 96.9 | 91 | 测试Fail | 31029 | 郑工 | 备注-35
WO-2026-0036 | VR整机-Q Pro 2 | 包装-F线 | 夜班 | 2026-02-20 | 3982 | 4124 | 4047 | 77 | 98.1 | 95 | 测试Fail | 18671 | 孙工
WO-2026-0037 | AR眼镜-A 3 | SMT-A线 | 白班 | 2026-02-12 | 3019 | 2915 | 2802 | 113 | 96.1 | 69.1 | 外观划伤 | 38765 | 周工 | 备注-37
WO-2026-0038 | TWS耳机-Pro | SMT-B线 | 夜班 | 2026-03-11 | 4599 | 4523 | 4523 | 0 | 100 | 79.4 | 无缺陷 | 0 | 郑工
WO-2026-0039 | 智能音箱-H | 组装-C线 | 白班 | 2026-04-21 | 3140 | 3031 | 3024 | 7 | 99.8 | 68 | 外观划伤 | 2309 | 郑工 | 备注-39
WO-2026-0040 | 精密结构件-M | 组装-D线 | 夜班 | 2026-01-06 | 2707 | 2612 | 2416 | 196 | 92.5 | 90 | 焊接不良 | 75038 | 吴工 | 备注-40
WO-2026-0041 | VR整机-Q Pro 2 | 测试-E线 | 白班 |  | 2778 | 2886 | 2723 | 163 | 94.4 | 91.9 | 电气性能Fail | 56480 | 刘班长 | 备注-41
WO-2026-0042 | AR眼镜-A 3 | 包装-F线 | 夜班 | 2026-04-15 | 3230 | 3266 | 3183 | 83 | 97.5 | 75.9 | 来料不良 | 25413 | 吴工 | 备注-42
WO-2026-0043 | TWS耳机-Pro | SMT-A线 | 白班 | 2026-04-13 | 800 | 768 | 747 | 21 | 97.3 | 73.3 | 来料不良 | 27344 | 刘班长 | 备注-43
WO-2026-0044 | 智能音箱-H | SMT-B线 | 夜班 | 2026-04-14 | 4715 | 4915 | 4915 | 0 | 100 | 78.6 | 无缺陷 | 0 | 孙工 | 备注-44
WO-2026-0045 | 精密结构件-M | 组装-C线 | 白班 | 2026-06-09 | 4583 | 4463 | 4463 | 0 | 100 | 90.1 | 无缺陷 | 0 | 孙工 | 备注-45
WO-2026-0046 | VR整机-Q Pro 2 | 组装-D线 | 夜班 | 2026-02-03 | 2859 | 2835 | 2835 | 0 | 100 | 69 | 无缺陷 | 0 | 郑工 | 备注-46
WO-2026-0047 | AR眼镜-A 3 | 测试-E线 | 白班 | 2026-07-01 | 1797 | 1838 | 1696 | 142 | 92.3 | 78.5 | 焊接不良 | 77258 | 孙工 | 备注-47
WO-2026-0048 | TWS耳机-Pro | 包装-F线 | 夜班 | 2026-01-30 | 4280 | 4420 | 4164 | 256 | 94.2 | 95.8 | 装配偏移 | 57919 | 周工 | 备注-48
WO-2026-0049 | 智能音箱-H | SMT-A线 | 白班 | 2026-03-11 | 3903 | 3856 | 3856 | 0 | 100 | 73 | 无缺陷 | 0 | 郑工
WO-2026-0050 | 精密结构件-M | SMT-B线 | 夜班 | 2026-02-18 | 4663 | 4481 | 4445 | 36 | 99.2 | 74.1 | 装配偏移 | 8034 | 吴工 | 备注-50
WO-2026-0051 | VR整机-Q Pro 2 | 组装-C线 | 白班 | 2026-07-21 | 4659 | 4723 | 4578 | 145 | 96.9 | 110.5 | 焊接不良 | 30701 | 郑工 | 备注-51
WO-2026-0052 | AR眼镜-A 3 | 组装-D线 | 夜班 | 2026-06-18 | 4511 | 4635 | 4635 | 0 | 100 | 82.8 | 无缺陷 | 0 | 周工 | 备注-52
WO-2026-0053 | TWS耳机-Pro | 测试-E线 | 白班 | 2026-07-15 | 4951 | 4958 | 4958 | 0 | 100 | 95.8 | 无缺陷 | 0 | 孙工 | 备注-53
WO-2026-0054 | 智能音箱-H | 包装-F线 | 夜班 | 2026-03-03 | 3637 | 3718 | 3695 | 23 | 99.4 | 75.5 | 电气性能Fail | 6186 | 吴工 | 备注-54
WO-2026-0055 | 精密结构件-M | SMT-A线 | 白班 | 2026-07-27 | 3623 | 3626 | 3372 | 254 | 93 | 96.8 | 装配偏移 | 70050 | 孙工 | 备注-55
WO-2026-0056 | VR整机-Q Pro 2 | SMT-B线 | 夜班 | 2026-06-01 | 3219 | 3368 | 3368 | -5 | 100 | 68.3 | 无缺陷 | 0 | 吴工
WO-2026-0057 | AR眼镜-A 3 | 组装-C线 | 白班 | 2026-02-06 | 3858 | 3723 | 3684 | 39 | 99 | 80.5 | 装配偏移 | 10475 | 周工 | 备注-57
WO-2026-0058 | TWS耳机-Pro | 组装-D线 | 夜班 | 2026-06-27 | 3756 | 3624 | 3455 | 169 | 95.3 | 93.1 | 来料不良 | 46634 | 郑工 | 备注-58
WO-2026-0059 | 智能音箱-H | 测试-E线 | 白班 | 2026-03-23 | 4497 | 4420 | 4103 | 317 | 92.8 | 67.3 | 焊接不良 | 71719 | 周工 | 备注-59
WO-2026-0060 | 精密结构件-M | 包装-F线 | 夜班 | 2026-07-11 | 1240 | 1218 | 1136 | 82 | 93.3 | 88.2 | 来料不良 | 67323 | 刘班长 | 备注-60
WO-2026-0031 | VR整机-Q Pro 2 | SMT-A线 | 白班 | 2026-07-22 | 2348 | 2151 | 2035 | 116 | 94.6 | 95 | 电气性能Fail | 53928 | 周工 | 备注-31
WO-2026-0062 | AR眼镜-A 3 | SMT-B线 | 夜班 | 2026-04-21 | 1692 | 1767 | 1720 | 47 | 97.3 | 70.6 | 电气性能Fail | 26599 | 刘班长 | 备注-62
WO-2026-0063 | TWS耳机-Pro | 组装-C线 | 白班 | 2026-04-08 | 2472 | 2418 | 2358 | 60 | 97.5 | 80.2 | 装配偏移 | 24814 | 周工 | 备注-63
WO-2026-0064 | 智能音箱-H | 组装-D线 | 夜班 | 2026-06-20 | 576 | 538 | 503 | 35 | 93.5 | 70.2 | 外观划伤 | 65056 | 吴工 | 备注-64
WO-2026-0065 | 精密结构件-M | 测试-E线 | 白班 | 2026-05-31 | 2950 | 2823 | 2646 | 177 | 93.7 | 73.3 | 电气性能Fail | 62699 | 周工
WO-2026-0066 | VR整机-Q Pro 2 | 包装-F线 | 夜班 | 2026-04-09 | 4458 | 4604 | 4408 | 196 | 95.7 | 83.9 | 测试Fail | 42572 | 郑工 | 备注-66
WO-2026-0067 | AR眼镜-A 3 | SMT-A线 | 白班 | 2026-06-29 | 2918 | 3107 | 3036 | 71 | 97.7 | 65.3 | 电气性能Fail | 22852 | 刘班长 | 备注-67
WO-2026-0068 | TWS耳机-Pro | SMT-B线 | 夜班 | 2026-07-10 | 4569 | 4623 | 4312 | 311 | 93.3 | 91.5 | 测试Fail | 67272 | 孙工 | 备注-68
WO-2026-0069 | 智能音箱-H | 组装-C线 | 白班 | 2026-06-08 | 2553 | 2406 | 2245 | 161 | 93.3 | 68.2 | 装配偏移 | 66916 | 刘班长 | 备注-69
WO-2026-0070 | 精密结构件-M | 组装-D线 | 夜班 | 2026-04-23 | 773 | 677 | 630 | 47 | 93.1 | 69.3 | 尺寸超差 | 69424 | 周工 | 备注-70
WO-2026-0071 | VR整机-Q Pro 2 | 测试-E线 | 白班 | 2026-12-31 | 1938 | 2036 | 1897 | 139 | 93.2 | 93.9 | 装配偏移 | 68271 | 周工 | 备注-71
WO-2026-0072 | AR眼镜-A 3 | 包装-F线 | 夜班 | 2026-03-11 | 1847 | 1916 | 1916 | 0 | 100 | 96.9 | 无缺陷 | 0 | 周工 | 备注-72
WO-2026-0073 | TWS耳机-Pro | SMT-A线 | 白班 | 2026-03-28 | 1443 | 1404 | 1385 | 19 | 98.6 | 89.9 | 来料不良 | 13533 | 孙工 | 备注-73
WO-2026-0074 | 智能音箱-H | SMT-B线 | 夜班 | 2026-07-05 | 3755 | 3670 | 3623 | 47 | 98.7 | 91.1 | 尺寸超差 | 12807 | 刘班长 | 备注-74
WO-2026-0075 | 精密结构件-M | 组装-C线 | 白班 | 2026-02-01 | 4225 | 4237 | 3937 | 300 | 92.9 | 77.6 | 外观划伤 | 70805 | 周工
WO-2026-0076 | VR整机-Q Pro 2 | 组装-D线 | 夜班 | 2026-03-01 | 4362 | 4550 | 4237 | 313 | 93.1 | 72.3 | 尺寸超差 | 68791 | 刘班长 | 备注-76
WO-2026-0077 | AR眼镜-A 3 | 测试-E线 | 白班 | 2026-04-29 | 2975 | 2843 | 2813 | 30 | 98.9 | 69.6 | 电气性能Fail | 10552 | 刘班长 | 备注-77
WO-2026-0078 | TWS耳机-Pro | 包装-F线 | 夜班 | 2026-05-07 | 1451 | 1602 | 1567 | 35 | 97.8 | 77.8 | 测试Fail | 21848 | 周工 | 备注-78
WO-2026-0079 | 智能音箱-H | SMT-A线 | 白班 | 2026-07-10 | 4925 | 4911 | 4698 | 213 | 95.7 | 86.6 | 装配偏移 | 43372 | 吴工 | 备注-79
WO-2026-0080 | 精密结构件-M | SMT-B线 | 夜班 | 2026-03-13 | 768 | 615 | 601 | 14 | 97.7 | 79.6 | 尺寸超差 | 22764 | 孙工 | 备注-80
WO-2026-0081 |  | 组装-C线 | 白班 | 2026-01-26 | 3509 | 3431 | 3399 | 32 | 99.1 | 78.1 | 尺寸超差 | 9327 | 孙工 | 备注-81
WO-2026-0082 | AR眼镜-A 3 | 组装-D线 | 夜班 | 2026-07-30 | 4225 | 4379 | 4050 | 329 | 92.5 | 86.1 | 测试Fail | 75131 | 刘班长
WO-2026-0083 | TWS耳机-Pro | 测试-E线 | 白班 | 2026-03-27 | 2495 | 2631 | 2613 | 18 | 99.3 | 92.4 | 测试Fail | 6842 | 郑工 | 备注-83
WO-2026-0084 | 智能音箱-H | 包装-F线 | 夜班 | 2026-02-25 | 2408 | 2440 | 2287 | 153 | 93.7 | 65.1 | 装配偏移 | 62705 | 孙工 | 备注-84
WO-2026-0085 | 精密结构件-M | SMT-A线 | 白班 | 2026-05-19 | 2553 | 2664 | 2494 | 170 | 93.6 | 93.6 | 来料不良 | 63814 | 孙工
WO-2026-0086 | VR整机-Q Pro 2 | SMT-B线 | 夜班 | 2026-07-22 | 2449 | 2348 | 2343 | 5 | 99.8 | 70.8 | 尺寸超差 | 2129 | 刘班长
WO-2026-0087 | AR眼镜-A 3 | 组装-C线 | 白班 | 2026-04-18 | 4809 | 4951 | 4707 | 244 | 95.1 | 79.8 | 来料不良 | 49283 | 周工 | 备注-87
WO-2026-0088 | TWS耳机-Pro | 组装-D线 | 夜班 | 2026-01-28 | 4202 | 4145 | 3830 | 315 | 92.4 | 66.4 | 测试Fail | 75995 | 郑工 | 备注-88
WO-2026-0089 | 智能音箱-H | 测试-E线 | 白班 | 2026-06-14 | 755 | 924 | 924 | 0 | 100 | 93 | 无缺陷 | 999999 | 吴工 | 备注-89
WO-2026-0090 | 精密结构件-M | 包装-F线 | 夜班 | 2026-05-06 | 4133 | 4296 | 4131 | 165 | 96.2 | 85.1 | 来料不良 | 38408 | 刘班长
WO-2026-0091 | VR整机-Q Pro 2 | SMT-A线 | 白班 | 2026-06-09 | 4992 | 4828 | 4632 | 196 | 95.9 | 97.8 | 尺寸超差 | 40597 | 郑工 | 备注-91
WO-2026-0092 | AR眼镜-A 3 | SMT-B线 | 夜班 | 2026-05-10 | 4024 | 4174 | 3891 | 283 | 93.2 | 88.8 | 来料不良 | 67801 | 孙工 | 备注-92
WO-2026-0093 | TWS耳机-Pro | 组装-C线 | 白班 | 2026-02-28 | 3889 | 3916 | 3916 | 0 | 100 | 78.2 | 无缺陷 | 0 | 刘班长 | 备注-93
WO-2026-0094 | 智能音箱-H | 组装-D线 | 夜班 | 2026-03-22 | 2588 | 2597 | 2421 | 176 | 93.2 | 95.5 | 装配偏移 | 67771 | 刘班长
WO-2026-0095 | 精密结构件-M | 测试-E线 | 白班 | 2026-01-22 | 1263 | 1242 | 1146 | 96 | 92.3 | 89.4 | 来料不良 | 77295 | 孙工 | 备注-95
WO-2026-0096 | VR整机-Q Pro 2 | 包装-F线 | 夜班 | 2026-05-31 | 3200 | 3057 | 2951 | 106 | 96.5 | 76.7 | 来料不良 | 34675 | 吴工 | 备注-96
WO-2026-0097 | AR眼镜-A 3 | SMT-A线 | 白班 | 2026-07-04 | 921 | 974 | 928 | 46 | 95.3 | 68.4 | 外观划伤 | 47228 | 郑工 | 备注-97
WO-2026-0098 | TWS耳机-Pro | SMT-B线 | 夜班 | 2026-06-18 | 4450 | 4536 | 4356 | 180 | 96 | 92.9 | 来料不良 | 39683 | 周工
WO-2026-0099 | 智能音箱-H | 组装-C线 | 白班 | 2026-03-13 | 2352 | 2333 | 2177 | 156 | 93.3 | 95.7 | 焊接不良 | 66867 | 周工
WO-2026-0100 | 精密结构件-M | 组装-D线 | 夜班 | 2026-03-11 | 3031 | 3058 | 3056 | 2 | 99.9 | 71 | 尺寸超差 | 654 | 孙工 | 备注-100

## 供-采购订单与库存
采购订单号 | 物料编码 | 物料名称 | 供应商 | 采购数量 | 单位 | 下单日期 | 承诺交期 | 实际到货日期 | 到货数量 | 当前库存 | 安全库存 | 库存周转天数 | 缺料风险等级 | 关联项目 | 备注
PO-2026-0001 | MAT-001 | 高通骁龙XR3芯片 | S-欣旺达电子 | 6666 | pcs | 2026-02-06 | 2026-04-01 | 2026-03-27 | 6573 | 4345 | 420 | 586.6 | 低 | PJ-2026-001 | 备注-1
PO-2026-0002 | MAT-002 | 索尼MicroOLED显示屏 | S-舜宇光学 | 7532 | kg | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 6951 | 4884 | 286 | 583.6 | 低 | PJ-2026-002 | 备注-2
PO-2026-0003 | MAT-003 | 衍射波导镜片 | S-歌尔微电子 | 2649 | set | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2510 | 3629 | 877 | 1233 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-3
PO-2026-0004 | MAT-004 | 精密注塑外壳 | S-瑞声科技 | 7342 | m | 2026-03-11 | 2026-03-31 |  | 0 | 932 | 553 | 114.2 | 中 | PJ-2026-004 | 备注-4
PO-2026-0005 | MAT-005 | 动铁单元 | S-立讯精密 | 4740 | m | 2026-05-15 | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 4538 | 4909 | 256 | 932.1 | 低 | PJ-2026-005
PO-2026-0006 | MAT-006 | MEMS麦克风 |  | 5038 | set | 2026-07-16 | 2026-07-31 |  | 0 | 2371 | 535 | 423.6 | 低 | PJ-2026-001
PO-2026-0007 | MAT-007 | 柔性PCB板 | S-大立光 | 8249 | m | 2026-02-14 | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 7737 | 4577 | 884 | 499.4 | 低 | PJ-2026-002 | 备注-7
PO-2026-0008 | MAT-008 | 锂聚合物电池 | S-欣旺达电子 | 1280 | m | 2026-07-09 | 2026-07-18 | 2026-07-27 | 1261 | 2564 | 789 | 1802.8 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-8
PO-2026-0009 | MAT-009 | 光学胶OCA | S-舜宇光学 | 6726 | m | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 6551 | 3769 | 906 | 504.3 | 低 | PJ-2026-004 | 备注-9
PO-2026-0010 | MAT-010 | 不锈钢铰链 | S-歌尔微电子 | 1543 | m | 2026-01-28 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 1409 | 644 | 605 | 375.6 | 中 | PJ-2026-005 | 备注-10
PO-2026-0001 | MAT-011 | 散热铜箔 | S-瑞声科技 | 5662 | set | 2026-03-27 | 2026-05-22 | 2026-06-02 | 5546 | 4346 | 722 | 690.8 | 低 | PJ-2026-001
PO-2026-0012 | MAT-012 | 蓝牙5.3模组 | S-立讯精密 | 5824 | kg | 2026-07-06 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 5583 | 842 | 349 | 130.1 | 低 | PJ-2026-002 | 备注-12
PO-2026-0013 | MAT-013 | 6轴IMU传感器 | S-京东方 | 2942 | set | 2026-07-14 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2690 | 3800 | 972 | 1162.5 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-13
PO-2026-0014 | MAT-014 | 红外LED阵列 | S-大立光 | 9594 | m | 2026-06-24 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 9264 | 2589 | 354 | 242.9 | 低 | PJ-2026-004 | 备注-14
PO-2026-0015 | MAT-015 | Type-C连接器 | S-欣旺达电子 | 7782 | m | 2026-06-11 | 2026-07-07 |  | 0 | 4844 | 257 | 560.2 | 低 | PJ-2026-005 | 备注-15
PO-2026-0016 | MAT-001 | 高通骁龙XR3芯片 | S-舜宇光学 | 1315 | kg | 2026-04-29 | 2026-06-03 | 2026-03-30 | 1242 | 628 | 860 | 429.8 | 高 | PJ-2026-001 | 备注-16
PO-2026-0017 | MAT-002 | 索尼MicroOLED显示屏 | S-歌尔微电子 | 1579 | m | 2026-04-29 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 1464 | 4683 | 867 | 2669.2 | 低 | PJ-2026-002
PO-2026-0018 | MAT-003 | 衍射波导镜片 | S-瑞声科技 | 7892 | set | 2026-01-16 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 7161 | 690 | 716 | 78.7 | 高 | PJ-2026-003 | 备注-18
PO-2026-0019 | MAT-004 | 精密注塑外壳 | S-立讯精密 | 741 | set | 2026-07-01 | 2026-08-05 |  | 0 | 4293 | 735 | 5214.2 | 低 | PJ-2026-004 | 备注-19
PO-2026-0020 | MAT-005 | 动铁单元 | S-京东方 | 6062 | kg | 2026-03-14 | 2026-04-14 | 2026-04-19 | 6009 | 2741 | 267 | 406.9 | 低 | PJ-2026-005 | 备注-20
PO-2026-0021 | MAT-006 | MEMS麦克风 | S-大立光 | 9241 | m | 2026/04/01 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 8347 | 1231 | 541 | 119.9 | 低 | PJ-2026-001
PO-2026-0022 | MAT-007 | 柔性PCB板 | S-欣旺达电子 | 2417 | kg | 2026-03-21 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2384 | 4874 | 925 | 1814.9 | 低 | PJ-2026-002 | 备注-22
PO-2026-0023 | MAT-008 | 锂聚合物电池 | S-舜宇光学 | 5172 | m | 2026-06-14 | 2026-08-10 | 2026-08-09 | 5077 | 3468 | 720 | 603.5 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-23
PO-2026-0024 | MAT-009 | 光学胶OCA | S-歌尔微电子 | 6040 | kg | 2026-02-16 | 2026-03-08 | 2026-03-18 | 5844 | 1855 | 340 | 276.4 | 低 | PJ-2026-004
PO-2026-0025 | MAT-010 | 不锈钢铰链 | S-瑞声科技 | 4946 | pcs | 2026-05-10 | 2026-07-05 | 2026-07-16 | 4927 | 2758 | 984 | 501.9 | 低 | PJ-2026-005 | 备注-25
PO-2026-0026 | MAT-011 | 散热铜箔 | S-立讯精密 | 9885 | m | 2026-02-09 |  | 2026-03-12 | 9057 | 1356 | 938 | 123.5 | 中 | PJ-2026-001 | 备注-26
PO-2026-0027 | MAT-012 | 蓝牙5.3模组 | S-京东方 | 6831 | kg | 2026-06-23 | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 6206 | 2334 | 970 | 307.5 | 低 | PJ-2026-002 | 备注-27
PO-2026-0028 | MAT-013 | 6轴IMU传感器 | S-大立光 | 7455 | set | 2026-05-17 | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 7257 | 3013 | 894 | 363.7 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-28
PO-2026-0029 | MAT-014 | 红外LED阵列 | S-欣旺达电子 | 7318 | m | 2026-07-16 | 2026-08-10 |  | 0 | 4119 | 740 | 506.6 | 低 | PJ-2026-004 | 备注-29
PO-2026-0030 | MAT-015 | Type-C连接器 | S-舜宇光学 | 2755 | set | 2026-06-04 | 2026-06-19 |  | 0 | 427 | 856 | 139.5 | 高 | PJ-2026-005 | 备注-30
PO-2026-0031 | MAT-001 | 高通骁龙XR3芯片 | S-歌尔微电子 | 6181 | pcs | 2026-07-02 | 2026-08-11 |  | 6681 | 2335 | 285 | 340 | 低 | PJ-2026-001 | 备注-31
PO-2026-0032 | MAT-002 | 索尼MicroOLED显示屏 | S-瑞声科技 | 4569 | m | 2026-05-12 | 2026-05-28 |  | 0 | 751 | 427 | 147.9 | 中 | PJ-2026-002 | 备注-32
PO-2026-0033 | MAT-003 | 衍射波导镜片 | S-立讯精密 | 5827 | pcs | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 5586 | 3163 | 283 | 488.5 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-33
PO-2026-0034 | MAT-004 | 精密注塑外壳 | S-京东方 | 561 | kg | 2026-01-26 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 511 | 1196 | 340 | 1918.7 | 低 | PJ-2026-004
PO-2026-0035 | MAT-005 | 动铁单元 | S-大立光 | 7840 | set | 2026-07-14 | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 7835 | 649 | 219 | 74.5 | 低 | PJ-2026-005 | 备注-35
PO-2026-0036 | MAT-006 | MEMS麦克风 | S-欣旺达电子 | 2549 | m | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2518 | -100 | 444 | 138.1 | 高 | PJ-2026-001 | 备注-36
PO-2026-0037 | MAT-007 | 柔性PCB板 | S-舜宇光学 | 7589 | pcs | 2026-01-29 | 2026-03-30 |  | 0 | 4888 | 748 | 579.7 | 低 | PJ-2026-002
PO-2026-0038 | MAT-008 | 锂聚合物电池 | S-歌尔微电子 | 8543 | set | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-07-14 | 7914 | 2890 | 446 | 304.5 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-38
PO-2026-0039 | MAT-009 | 光学胶OCA | S-瑞声科技 | 3168 | pcs | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 2026-06-25 | 2890 | 4156 | 719 | 1180.7 | 低 | PJ-2026-004 | 备注-39
PO-2026-0040 | MAT-010 | 不锈钢铰链 | S-立讯精密 | 6497 | m | 2026-01-12 | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 6238 | 133 | 565 | 18.4 | 高 | PJ-2026-005 | 备注-40
PO-2026-0041 |  | 散热铜箔 | S-京东方 | 5749 | set | 2026-07-07 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 5409 | 1092 | 245 | 171 | 低 | PJ-2026-001 | 备注-41
PO-2026-0042 | MAT-012 | 蓝牙5.3模组 | S-大立光 | 5646 | set | 2026-07-19 | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 5460 | 1104 | 264 | 176 | 低 | PJ-2026-002 | 备注-42
PO-2026-0043 | MAT-013 | 6轴IMU传感器 | S-欣旺达电子 | 7598 | pcs | 2026-03-17 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 7556 | 2585 | 517 | 306.2 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-43
PO-2026-0044 | MAT-014 | 红外LED阵列 | S-舜宇光学 | 8997 | m | 2026-03-06 | 2026-03-15 |  | 0 | 1565 | 492 | 156.6 | 低 | PJ-2026-004 | 备注-44
PO-2026-0045 | MAT-015 | Type-C连接器 | S-歌尔微电子 | 883 | kg | 2026-03-11 | 2026-03-25 |  | 0 | 3579 | 609 | 3647.9 | 低 | PJ-2026-005 | 备注-45
PO-2026-0021 | MAT-006 | MEMS麦克风 | S-大立光 | 9241 | m | 2026/04/01 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 8347 | 1231 | 541 | 119.9 | 低 | PJ-2026-001
PO-2026-0047 | MAT-002 | 索尼MicroOLED显示屏 | S-立讯精密 | 1393 | m | 2026-06-04 | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 1311 | 840 | 281 | 542.7 | 低 | PJ-2026-002 | 备注-47
PO-2026-0048 | MAT-003 | 衍射波导镜片 | S-京东方 | 4943 | kg | 2026-04-25 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 4590 | 3636 | 559 | 662 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-48
PO-2026-0049 | MAT-004 | 精密注塑外壳 | S-大立光 | 5876 | m | 2026-03-12 | 2026-04-28 |  | 0 | 469 | 276 | 71.8 | 中 | PJ-2026-004 | 备注-49
PO-2026-0050 | MAT-005 | 动铁单元 | S-欣旺达电子 | 6755 | kg | 2026-05-12 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 6724 | 1169 | 822 | 155.8 | 中 | PJ-2026-005 | 备注-50
PO-2026-0051 | MAT-006 | MEMS麦克风 | S-舜宇光学 | 7279 | pcs | 2023-06-01 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 6904 | 2966 | 592 | 366.7 | 低 | PJ-2026-001 | 备注-51
PO-2026-0052 | MAT-007 | 柔性PCB板 | S-歌尔微电子 | 630 | set | 2026-06-23 | 2026-07-28 |  | 0 | 3047 | 654 | 4352.9 | 低 | PJ-2026-002 | 备注-52
PO-2026-0053 | MAT-008 | 锂聚合物电池 | S-瑞声科技 | 9503 | set | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 9218 | 2044 | 316 | 193.6 | 低 | PJ-2026-003
PO-2026-0054 | MAT-009 | 光学胶OCA | S-立讯精密 | 3148 | m | 2026-05-13 | 2026-06-13 |  | 0 | 964 | 468 | 275.6 | 低 | PJ-2026-004 | 备注-54
PO-2026-0055 | MAT-010 | 不锈钢铰链 | S-京东方 | 7411 | set | 2026-06-06 | 2026-07-01 | 2026-07-11 | 7207 | 1004 | 338 | 121.9 | 低 | PJ-2026-005 | 备注-55
PO-2026-0056 | MAT-011 | 散热铜箔 | S-大立光 | 7506 | set | 2026-07-02 | 2026-08-06 |  | 0 | 2618 | 883 | 313.9 | 低 | PJ-2026-001 | 备注-56
PO-2026-0057 | MAT-012 | 蓝牙5.3模组 | S-欣旺达电子 | 1163 | kg | 2026-03-18 | 2026-04-04 | 2026-04-19 | 1141 | 2961 | 720 | 2291.4 | 低 | PJ-2026-002 | 备注-57
PO-2026-0058 | MAT-013 | 6轴IMU传感器 | S-舜宇光学 | 3392 | set | 2026-03-02 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 3109 | 4688 | 577 | 1243.9 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-58
PO-2026-0059 | MAT-014 | 红外LED阵列 | S-歌尔微电子 | 9138 | set | 2026-06-06 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 8404 | 3921 | 738 | 386.2 | 低 | PJ-2026-004 | 备注-59
PO-2026-0060 | MAT-015 | Type-C连接器 | S-瑞声科技 | 6808 | pcs | 2026-02-02 | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 6331 | 4238 | 552 | 560.3 | 低 | PJ-2026-005

## 销-销售订单与交付
销售订单号 | 客户名称 | 产品线 | 订单数量 | 订单金额(万元) | 下单日期 | 承诺交期 | 实际发货日期 | 交付偏差(天) | 交付状态 | 回款状态 | 销售负责人 | 优先级 | 关联项目 | 备注
SO-2026-0001 | C-M | VR整机-Q Pro 2 | 36230 | 3202.57 | 2026-02-16 | 2026-03-18 | 2026-03-14 | -4 | 准时交付 | 已回款 | 林经理 | 中 | PJ-2026-001
SO-2026-0002 | C-A | AR眼镜-A 3 | 21245 | 4674.34 | 2026-02-27 | 2026-04-26 |  |  | 逾期未交付 | 已回款 | 黄经理 | 高 | PJ-2026-002 | 备注-2
SO-2026-0003 | C-S | TWS耳机-Pro | 41719 | 4782.19 | 2026-03-12 | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 14 | 严重延迟 | 已回款 | 陈经理 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-3
SO-2026-0004 | C-G | 智能音箱-H | 38884 | 4708.62 | 2026-02-09 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 18 | 严重延迟 | 已回款 | 黄经理 | 低 | PJ-2026-004
SO-2026-0005 | C-S | 精密结构件-M | 1959 | 415.3 | 2026-06-14 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 1 | 延迟交付 | 已回款 | 杨经理 | 低 | PJ-2026-005 | 备注-5
SO-2026-0006 | C-SM | VR整机-Q Pro 2 | 32739 | 4446.09 | 2026-05-20 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 4 | 延迟交付 | 已回款 | 林经理 | 低 | PJ-2026-001 | 备注-6
SO-2026-0007 | C-M | AR眼镜-A 3 | 29823 | 374.14 | 2026-01-16 | 2026-02-19 | 2026-03-01 | 10 | 严重延迟 | 已回款 | 林经理 | 中 | PJ-2026-002 | 备注-7
SO-2026-0008 | C-A | TWS耳机-Pro | 20585 | 4308.81 | 2026-03-23 | 2026-05-20 |  |  | 逾期未交付 | 部分回款 | 黄经理 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-8
SO-2026-0001 | C-S | 智能音箱-H | 21013 | 1216.27 | 2026-02-01 | 2026-03-21 | 2026-03-20 | -1 | 准时交付 | 已回款 | 陈经理 | 中 | PJ-2026-004 | 备注-9
SO-2026-0010 | C-G | 精密结构件-M | 40429 | 2096.49 | 2026-02-10 | 2026-04-06 |  |  | 逾期未交付 | 未回款 | 林经理 | 高 | PJ-2026-005 | 备注-10
SO-2026-0011 | C-MS | VR整机-Q Pro 2 | 33833 | 2339.41 | 2026-03-20 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 7 | 延迟交付 | 已回款 | 杨经理 | 高 | PJ-2026-001 | 备注-11
SO-2026-0012 | C-SM | AR眼镜-A 3 | 23227 | 252.8 | 2026-03-14 | 2026-05-30 | 2026-06-14 | 15 | 严重延迟 | 已回款 | 黄经理 | 低 | PJ-2026-002
SO-2026-0013 | C-M | TWS耳机-Pro | 7144 | 2160.33 | 2026-03-09 | 2026-05-08 | 2026-02-27 |  | 逾期未交付 | 未回款 | 陈经理 | 中 | PJ-2026-003
SO-2026-0014 | C-A | 智能音箱-H | 36919 | 981.33 | 2026-05-22 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 11 | 严重延迟 | 已回款 | 黄经理 | 低 | PJ-2026-004 | 备注-14
SO-2026-0015 | C-S | 精密结构件-M | 7886 | 652.03 | 2026-01-25 | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 5 | 延迟交付 | 已回款 | 黄经理 | 高 | PJ-2026-005
SO-2026-0016 | C-G | VR整机-Q Pro 2 | 33465 | 2012.92 | 2026-01-11 | 2026-01-30 | 2026-02-16 | 17 | 严重延迟 | 未回款 | 杨经理 | 低 | PJ-2026-001 | 备注-16
SO-2026-0017 | C-MS | AR眼镜-A 3 | 39831 | 4466.73 | 2026/06/15 | 2026-04-01 |  |  | 逾期未交付 | 未回款 | 林经理 | 中 | PJ-2026-002 | 备注-17
SO-2026-0018 | C-SM | TWS耳机-Pro | 48552 | 4214.58 | 2026-06-01 | 2026-07-28 | 2026-08-08 | 11 | 严重延迟 | 已回款 | 杨经理 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-18
SO-2026-0019 | C-M | 智能音箱-H | 31222 | 4080.59 | 2026-04-05 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 8 | 严重延迟 | 已回款 | 黄经理 | 低 | PJ-2026-004 | 备注-19
SO-2026-0020 | C-A | 精密结构件-M | 41339 | 142.97 | 2026-05-02 | 2026-06-18 |  |  | 逾期未交付 | 已回款 | 林经理 | 低 | PJ-2026-005
SO-2026-0021 | C-S | VR整机-Q Pro 2 | 31586 | 860.86 | 2026-06-11 | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 16 | 严重延迟 | 部分回款 | 陈经理 | 低 | PJ-2026-001 | 备注-21
SO-2026-0022 | C-G | AR眼镜-A 3 | 7302 | 962.01 | 2026-04-23 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 8 | 严重延迟 | 部分回款 | 杨经理 | 低 | PJ-2026-002 | 备注-22
SO-2026-0023 | C-MS | TWS耳机-Pro | 31007 | -150.5 | 2026-07-08 | 2026-07-29 |  |  | 逾期未交付 | 已回款 | 林经理 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-23
SO-2026-0024 | C-SM | 智能音箱-H | 43499 | 2397.07 | 2026-04-07 | 2026-05-31 |  |  | 逾期未交付 | 已回款 | 黄经理 | 低 | PJ-2026-004 | 备注-24
SO-2026-0025 | C-M | 精密结构件-M | 47346 | 3406.92 | 2026-07-25 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | 延迟交付 | 部分回款 | 黄经理 | 低 | PJ-2026-005 | 备注-25
SO-2026-0026 | C-A | VR整机-Q Pro 2 | 19604 | 3858.16 | 2026-06-30 | 2026-08-09 | 2026-08-19 | 10 | 严重延迟 | 未回款 | 杨经理 | 中 | PJ-2026-001 | 备注-26
SO-2026-0027 | C-S | AR眼镜-A 3 | 47394 | 1374.55 | 2026-02-01 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 7 | 延迟交付 | 已回款 | 黄经理 | 高 | PJ-2026-002 | 备注-27
SO-2026-0028 | C-G | TWS耳机-Pro | 18950 | 4777.02 | 2026-01-21 | 2026-03-20 |  |  | 逾期未交付 | 未回款 | 杨经理 | 高 | PJ-2026-003 | 备注-28
SO-2026-0029 | C-MS | 智能音箱-H | 35396 | 1362.95 | 2026-05-24 |  | 2026-07-25 | 14 | 严重延迟 | 已回款 | 林经理 | 高 | PJ-2026-004
SO-2026-0030 | C-SM | 精密结构件-M | 34902 | 1136.1 | 2026-03-01 | 2026-03-21 | 2026-03-26 | 5 | 延迟交付 | 已回款 | 陈经理 | 低 | PJ-2026-005 | 备注-30
SO-2026-0031 | C-M | VR整机-Q Pro 2 | 439 | 4822.95 | 2026-02-10 | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 10 | 严重延迟 | 已回款 | 林经理 | 中 | PJ-2026-001 | 备注-31
SO-2026-0032 | C-A | AR眼镜-A 3 | 42429 | 305.22 | 2026-07-16 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2 | 延迟交付 | 已回款 | 陈经理 | 高 | PJ-2026-002 | 备注-32
SO-2026-0033 | C-S | TWS耳机-Pro | 11620 | 4670.27 | 2026-01-10 | 2026-03-15 |  |  | 逾期未交付 | 部分回款 | 黄经理 | 高 | PJ-2026-003
SO-2026-0034 | C-G | 智能音箱-H | 37321 | 3017.89 | 2026-03-27 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 严重延迟 | 已回款 | 杨经理 | 高 | PJ-2026-004 | 备注-34
SO-2026-0035 | C-MS | 精密结构件-M | 30772 | 1371.46 | 2026-07-27 | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 18 | 严重延迟 | 已回款 | 黄经理 | 低 | PJ-2026-005
SO-2026-0011 | C-MS | VR整机-Q Pro 2 | 33833 | 2339.41 | 2026-03-20 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 7 | 延迟交付 | 已回款 | 杨经理 | 高 | PJ-2026-001 | 备注-11
SO-2026-0037 | C-M | AR眼镜-A 3 | 5784 | 2010.16 | 2026-01-25 | 2026-03-03 |  |  | 逾期未交付 | 已回款 | 黄经理 | 高 | PJ-2026-002
SO-2026-0038 | C-A | TWS耳机-Pro | 25237 | 1185.25 | 2026-07-12 | 2026-08-29 |  |  | 待交付 | 未回款 | 陈经理 | 中 | PJ-2026-003 | 备注-38
SO-2026-0039 | C-S | 智能音箱-H | 45501 | 1189.15 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 0 | 准时交付 | 已回款 | 黄经理 | 低 | PJ-2026-004
SO-2026-0040 | C-G | 精密结构件-M | 19435 | 1844.04 | 2026-02-26 | 2026-04-09 |  |  | 逾期未交付 | 已回款 | 林经理 | 中 | PJ-2026-005 | 备注-40
SO-2026-0041 | C-MS | VR整机-Q Pro 2 | 0 | 1874.39 | 2026-06-29 | 2026-09-21 |  |  | 待交付 | 已回款 | 林经理 | 高 | PJ-2026-001 | 备注-41
SO-2026-0042 | C-SM | AR眼镜-A 3 | 39147 | 4366.94 | 2026-01-21 | 2026-04-12 | 2026-04-29 | 17 | 严重延迟 | 未回款 | 陈经理 | 低 | PJ-2026-002
SO-2026-0043 | C-M | TWS耳机-Pro | 35990 | 4515.41 | 2026-02-21 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | 准时交付 | 未回款 | 杨经理 | 高 | PJ-2026-003 | 备注-43
SO-2026-0044 | C-A | 智能音箱-H | 47083 | 2919.91 | 2026-01-24 | 2026-04-13 | 2026-04-09 | -4 | 准时交付 | 已回款 | 林经理 | 低 | PJ-2026-004 | 备注-44
SO-2026-0045 | C-S |  | 37056 | 298.11 | 2026-04-29 | 2026-06-21 |  |  | 逾期未交付 | 已回款 | 黄经理 | 高 | PJ-2026-005 | 备注-45
SO-2026-0046 | C-G | VR整机-Q Pro 2 | 38000 | 374.42 | 2026-04-19 | 2026-06-16 |  |  | 逾期未交付 | 已回款 | 陈经理 | 高 | PJ-2026-001 | 备注-46
SO-2026-0047 | C-MS | AR眼镜-A 3 | 31037 | 168.36 | 2026-04-15 | 2026-05-22 |  |  | 逾期未交付 | 已回款 | 黄经理 | 中 | PJ-2026-002 | 备注-47
SO-2026-0048 | C-SM | TWS耳机-Pro | 24839 | 1884.47 | 2026-06-24 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 6 | 延迟交付 | 已回款 | 林经理 | 低 | PJ-2026-003 | 备注-48
SO-2026-0049 | C-M | 智能音箱-H | 8445 | 3642.01 | 2026-02-27 | 2026-03-13 |  |  | 逾期未交付 | 未回款 | 杨经理 | 低 | PJ-2026-004 | 备注-49
SO-2026-0050 | C-A | 精密结构件-M | 27895 | 2664.35 | 2026-07-30 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 6 | 延迟交付 | 部分回款 | 黄经理 | 高 | PJ-2026-005 | 备注-50

## 服-客诉与售后
客诉编号 | 客户名称 | 产品线 | 问题类型 | 严重等级 | 客诉日期 | 首次响应日期 | 响应时长(小时) | 根本原因 | 整改措施 | 8D报告编号 | 闭环状态 | 闭环日期 | 客户满意度 | 责任部门 | 备注
CP-2026-0001 | C-M | VR整机-Q Pro 2 | 性能不达标 | Critical | 2026-01-09 |  |  | 供应商制程变更未通知 | 增加环境监控传感器 |  | 处理中 |  |  | 生产部
CP-2026-0002 | C-A | AR眼镜-A 3 | 软件Bug | Critical | 2026-04-25 | 2026-04-25 07:00 | 7 | 测试程序版本错误 | 更新来料检验标准 | 8D-2026-0002 | 已闭环 | 2026-05-13 | 5 | 质量部
CP-2026-0003 | C-S | TWS耳机-Pro | 尺寸超差 | Major | 2026-07-28 |  |  | 环境温湿度超标 | 更换物流供应商 | 8D-2026-0003 | 待处理 |  |  | 生产部 | 备注-3
CP-2026-0004 | C-G | 智能音箱-H |  | Minor | 2026-02-26 | 2026-02-27 12:00 | 36 | 来料批次质量波动 | 开展专项培训 |  | 待处理 |  |  | 供应链 | 备注-4
CP-2026-0005 | C-MS | 精密结构件-M | 外观不良 | Minor | 2026-06-14 | 2026-06-16 20:00 | 68 | 物流运输震动 | 供应商制程审核 | 8D-2026-0005 | 已闭环 | 2026-06-30 | 5 | 售后部 | 备注-5
CP-2026-0006 | C-SM | VR整机-Q Pro 2 | 交付延迟投诉 | Major | 2026-03-18 |  |  | 装配工装磨损 | 修改设计公差 |  | 已闭环 | 2026-04-18 | 5 | 售后部
CP-2026-0007 | C-M | AR眼镜-A 3 | 功能失效 | Minor | 2026-02-22 | 2026-02-22 11:00 | 11 | 设计公差累积 | 更换物流供应商 | 8D-2026-0007 | 处理中 |  |  | 研发部 | 备注-7
CP-2026-0001 | C-A | TWS耳机-Pro | 软件Bug | Minor | 2026-01-11 |  |  | 测试程序版本错误 | 增加环境监控传感器 |  | 已闭环 | 2026-02-15 | 4 | 研发部 | 备注-8
CP-2026-0009 | C-S | 智能音箱-H | 外观不良 | Major | 2026-02-18 |  |  | SMT焊接参数偏移 | 修改设计公差 |  | 处理中 |  |  | 供应链 | 备注-9
CP-2026-0010 | C-G | 精密结构件-M | 软件Bug | Minor | 2026-07-18 | 2026-07-20 12:00 | 60 | 操作人员培训不足 | 更换物流供应商 | 8D-2026-0010 | 已闭环 | 2026-08-23 | 2 | 质量部 | 备注-10
CP-2026-0011 | C-MS | VR整机-Q Pro 2 | 性能不达标 | Minor | 2026-07-14 |  |  | 测试程序版本错误 | 更换物流供应商 | 8D-2026-0011 | 已闭环 | 2026-08-02 | 4 | 生产部
CP-2026-0012 | C-SM | AR眼镜-A 3 | 软件Bug | Minor | 2026-05-29 | 2026-05-28 19:00 | 38 | 装配工装磨损 | 升级测试程序 | 8D-2026-0012 | 已闭环 | 2026-06-18 | 2 | 售后部 | 备注-12
CP-2026-0013 | C-M | TWS耳机-Pro | 性能不达标 | Minor | 2026-03-07 | 2026-03-09 15:00 | 63 | 设计公差累积 | 修改设计公差 | 8D-2026-0013 | 处理中 |  |  | 售后部 | 备注-13
CP-2026-0014 | C-A | 智能音箱-H | 软件Bug | Critical | 2026-05-15 | 2026-05-15 10:00 | 10 | 来料批次质量波动 | 更新来料检验标准 | 8D-2026-0014 | 处理中 |  |  | 生产部
CP-2026-0015 | C-S | 精密结构件-M | 软件Bug | Minor | 2026-04-06 | 2026-04-08 14:00 | 62 | 设计公差累积 | 更新来料检验标准 | 8D-2026-0015 | 已闭环 | 2026-04-11 | 5 | 售后部 | 备注-15
CP-2026-0016 | C-G | VR整机-Q Pro 2 | 软件Bug | Minor | 2026/07/01 | 2026-01-07 08:00 | 56 | 装配工装磨损 | 优化焊接温度曲线 |  | 已闭环 | 2026-01-25 | 4 | 售后部 | 备注-16
CP-2026-0017 | C-MS | AR眼镜-A 3 | 交付延迟投诉 | Minor | 2026-03-10 | 2026-03-10 11:00 | 11 | 物流运输震动 | 供应商制程审核 | 8D-2026-0017 | 已闭环 | 2026-03-29 | 3 | 质量部 | 备注-17
CP-2026-0018 | C-SM | TWS耳机-Pro | 交付延迟投诉 | Critical | 2026-01-24 | 2026-01-26 01:00 | 49 | 操作人员培训不足 | 修改设计公差 | 8D-2026-0018 | 已闭环 | 2026-02-08 | 5 | 供应链 | 备注-18
CP-2026-0019 | C-M | 智能音箱-H | 性能不达标 | Minor | 2026-05-25 |  |  | SMT焊接参数偏移 | 开展专项培训 |  | 已闭环 | 2026-07-05 | 2 | 研发部
CP-2026-0020 | C-A | 精密结构件-M | 外观不良 | Minor | 2026-05-20 | 2026-05-20 05:00 | 5 | 装配工装磨损 | 更换物流供应商 | 8D-2026-0020 | 已闭环 | 2026-06-03 | 5 | 供应链 | 备注-20
CP-2026-0021 | C-S | VR整机-Q Pro 2 | 尺寸超差 | Major | 2026-05-25 | 2026-05-27 02:00 | 0 | 操作人员培训不足 | 更换物流供应商 | 8D-2026-0021 | 处理中 |  |  | 质量部 | 备注-21
CP-2026-0022 | C-G | AR眼镜-A 3 | 尺寸超差 | Critical | 2026-01-26 | 2026-01-26 10:00 | 10 | 物流运输震动 | 增加环境监控传感器 |  | 处理中 |  |  | 研发部
CP-2026-0023 | C-MS | TWS耳机-Pro | 尺寸超差 | Minor | 2026-05-06 | 2026-05-08 23:00 | 71 | 供应商制程变更未通知 | 供应商制程审核 | 8D-2026-0023 | 已闭环 | 2026-06-04 | 5 | 售后部 | 备注-23
CP-2026-0024 | C-SM | 智能音箱-H | 功能失效 | Critical | 2026-01-22 | 2026-01-24 01:00 | 49 | 装配工装磨损 | 供应商制程审核 | 8D-2026-0024 | 已闭环 | 2026-01-27 | 3 | 供应链 | 备注-24
CP-2026-0025 | C-M | 精密结构件-M | 尺寸超差 | Critical | 2026-02-03 | 2026-02-05 08:00 | 56 | 设计公差累积 | 开展专项培训 | 8D-2026-0025 | 已闭环 | 2026-02-09 | 5 | 研发部 | 备注-25
CP-2026-0026 | C-A | VR整机-Q Pro 2 | 软件Bug |  | 2026-07-20 | 2026-07-22 02:00 | 50 | 来料批次质量波动 | 改进包装缓冲设计 | 8D-2026-0026 | 处理中 |  |  | 售后部 | 备注-26
CP-2026-0027 | C-S | AR眼镜-A 3 | 功能失效 | Minor | 2026-05-14 | 2026-05-16 01:00 | 49 | 装配工装磨损 | 更换装配工装 | 8D-2026-0027 | 已闭环 | 2026-05-28 | 5 | 生产部 | 备注-27
CP-2026-0028 | C-G | TWS耳机-Pro | 包装破损 | Minor | 2026-05-04 | 2026-05-05 23:00 | 47 | 包装方案设计缺陷 | 升级测试程序 |  | 已闭环 | 2026-06-17 | 4 | 供应链
CP-2026-0029 | C-MS | 智能音箱-H | 尺寸超差 | Critical | 2026-04-12 | 2026-04-14 01:00 | 49 | 物流运输震动 | 修改设计公差 | 8D-2026-0029 | 待处理 |  |  | 售后部
CP-2026-0030 | C-SM | 精密结构件-M | 尺寸超差 | Minor | 2026-06-27 | 2026-06-28 17:00 | 41 | 装配工装磨损 | 供应商制程审核 |  | 已闭环 | 2026-08-11 | 2 | 售后部 | 备注-30
CP-2026-0016 | C-G | VR整机-Q Pro 2 | 软件Bug | Minor | 2026/07/01 | 2026-01-07 08:00 | 56 | 装配工装磨损 | 优化焊接温度曲线 |  | 已闭环 | 2026-01-25 | 4 | 售后部 | 备注-16
CP-2026-0032 | C-A | AR眼镜-A 3 | 软件Bug | Critical | 2026-07-06 | 2026-07-07 03:00 | 27 | 设计公差累积 | 改进包装缓冲设计 |  | 已闭环 | 2026-08-06 | 4 | 供应链
CP-2026-0033 | C-S | TWS耳机-Pro | 尺寸超差 | Major | 2026-03-06 | 2026-03-08 07:00 | 55 | 供应商制程变更未通知 | 优化焊接温度曲线 | 8D-2026-0033 | 已闭环 | 2026-04-17 | 2 | 售后部 | 备注-33
CP-2026-0034 | C-G | 智能音箱-H | 交付延迟投诉 | Minor | 2026-05-20 | 2026-05-21 23:00 | 47 | 操作人员培训不足 | 增加环境监控传感器 | 8D-2026-0034 | 已闭环 | 2026-06-09 | 4 | 研发部
CP-2026-0035 | C-MS | 精密结构件-M | 软件Bug | Critical | 2026-05-25 |  |  | 供应商制程变更未通知 | 更换物流供应商 |  | 已闭环 | 2026-05-30 | 5 | 研发部 | 备注-35
CP-2026-0036 | C-SM | VR整机-Q Pro 2 | 性能不达标 | Minor | 2026-05-23 | 2026-05-24 05:00 | 29 | 设计公差累积 | 更换物流供应商 | 8D-2026-0036 | 已闭环 |  |  | 售后部
CP-2026-0037 | C-M | AR眼镜-A 3 | 外观不良 | Minor | 2026-01-27 | 2026-01-27 11:00 | 11 | SMT焊接参数偏移 | 更换装配工装 | 8D-2026-0037 | 已闭环 | 2026-02-14 | 5 | 供应链 | 备注-37
CP-2026-0038 | C-A | TWS耳机-Pro | 外观不良 | Minor | 2026-07-04 | 2026-07-05 17:00 | 41 | SMT焊接参数偏移 | 改进包装缓冲设计 | 8D-2026-0038 | 处理中 |  |  | 研发部 | 备注-38
CP-2026-0039 | C-S |  | 性能不达标 | Major | 2026-07-09 | 2026-07-09 23:00 | 23 | 操作人员培训不足 | 更换装配工装 | 8D-2026-0039 | 已闭环 | 2026-08-12 | 4 | 供应链 | 备注-39
CP-2026-0040 | C-G | 精密结构件-M | 功能失效 | Minor | 2026-04-12 | 2026-04-13 02:00 | 26 | 设计公差累积 | 增加环境监控传感器 | 8D-2026-0040 | 已闭环 | 2026-04-30 | 4 | 研发部 | 备注-40